## Sheet1
4 | STT | Xây dựng hệ thống quản lý kho | Thực hiện
| 4.1 | Xây dựng CSDL hàng hóa, phiếu nhập, phiếu xuất, nhà cung cấp,.. | tùng
| 4.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng | tùng
| 4.3 | Xây dựng module nhập hàng mới (quản lý phiếu nhập: thêm sửa xóa) | linh
| 4.3 | Xây dựng modul quản lý hàng hóa (thêm sửa xóa ) | giang
| 4.4 | Xây dựng module xuất hàng (quản lý phiếu xuất :thêm sửa xóa) | tùng
| 4.5 | Xây dựng module tìm kiếm hàng hóa theo mã hàng hóa | tiến anh
| 4.6 | Xây dựng module thống kê hàng hóa trong kho, lưu lượng nhập xuất(phiếu nhập phiếu xuất) | giang
| 4.7 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng | linh
| 4.8 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành | tiến anh
| 4.9 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | tùng
| 4.10 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả | tùng